## E107 간트차트
i
E107 간트차트
프로젝트 이름 |  | 스팀 게임 추천 서비스 |  |  |  |  | 팀명 | [6 empty] | E107 | [30 empty] | ㅑ
프로젝트 관리자 |  | 강동훈 |  |  |  |  | 마감일 | [6 empty] | 2023-04-07
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 스토리포인트 | 작업 완료 비율 | Sub PJT 1 (2023.02.20 ~ 2023.03.03) | [19 empty] | Sub PJT 2 (2023.03.06 ~ 2023.03.17) | [19 empty] | Sub PJT 3 (2023.03.20 ~ 2023.04.07)
[7 empty] | bootcamp | [9 empty] | 1주 | [9 empty] | 2주 | [9 empty] | 3주 | [9 empty] | 4주 | [9 empty] | 5주 | [9 empty] | 6주
[7 empty] | 월 |  | 화 |  | 수 |  | 목 |  | 금 |  | 월 |  | 화 |  | 수 |  | 목 |  | 금 |  | 월 |  | 화 |  | 수 |  | 목 |  | 금 |  | 월 |  | 화 |  | 수 |  | 목 |  | 금 |  | 월 |  | 화 |  | 수 |  | 목 |  | 금 |  | 월 |  | 화 |  | 수 |  | 목 |  | 금 |  | 월 |  | 화 |  | 수 |  | 목 |  | 금
[7 empty] | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm
1 | 프로젝트 기획
1.1 | 아이디어 기획 | 팀 전체 | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 16 | 100%
1.1.1 | 아이디어 구체화 | 팀 전체 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 8 | 100%
1.2 | 기능명세서 | 팀 전체 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 8 | 100%
1.3 | Gannt Chart | 강동훈 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 4 | 100%
1.4 | 와이어프레임 | 팀 전체 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 24 | 100%
1.5 | API 연동규격서 | 박종현 조용재 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 16 | 100%
1.6 | ERD | 박종현 조용재 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 16 | 100%
2 | 회원
2.1 | 회원가입 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 8 | 100%
2.2 | 로그인 기능 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 8 | 100%
2.3 | 로그아웃 기능 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 8 | 100%
2.4 | Steam 유저 정보 업데이트 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 8 | 100%
2.5 | 코멘트 모아보기 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 8 | 100%
2.6 | 보유 게임 라이브러리 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 8 | 100%
3 | 게임 상세 페이지
3.1 | 트레일러 영상 및 사진 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 8 | 100%
3.2 | 게임 상세 정보 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 8 | 100%
3.3 | 이 게임을 최근에 즐긴 친구 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 8 | 100%
3.4 | 코멘트 및 별점 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 8 | 100%
3.5 | 스팀 리뷰 보기 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 8 | 100%
3.6 | 할인정보 알람 받기 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 12 | 100%
3.7 | 이 게임과 비슷한 게임 리스트 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 8 | 100%
3.8 | 리뷰 관련 통계 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 8 | 100%
4 | 메인 페이지
4.1 | 실시간 게임 랭킹 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 8 | 100%
4.2 | 게임 할인 정보 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 8 | 100%
4.3 | 게임 뉴스 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 8 | 100%
4.4 | 유저 분석 기반 게임 추천 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 8 | 100%
5 | 게임 목록 페이지
5.1 | 게임 검색 기능 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 8 | 100%
5.2 | 카테고리 분류 | 이승한, 배우찬 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 8 | 100%
6 | 데이터 수집
6.1 | steam API 학습 | 최홍준 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 16 | 100%
6.2 | 테스트 코드 작성 | 최홍준 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 16 | 100%
6.3 | 리뷰 정보 수집 | 최홍준 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 96 | 100%
6.4 | 유저 정보 수집 | 최홍준 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 24 | 100%
6.5 | 게임 정보 수집 | 최홍준 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 24 | 100%
7 | 빅데이터 분산처리
7.1 | hadoop 및 spark 학습 | 박종현 강동훈 | 2023-03-09 | 2023-03-15 | 40 | 100%
7.2 | 데이터 매핑 | 박종현 강동훈 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 16 | 100%
7..3 | reduce함수 작성 - 리뷰 데이터 | 박종현 강동훈 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 16 | 100%
7.4 | reduce함수 작성 - 유저 데이터 | 박종현 강동훈 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 16 | 100%
7.5 | 리뷰 데이터 처리 자동화 | 박종현 강동훈 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 16 | 100%
7.6 | 유저 데이터 처리 자동화 | 박종현 강동훈 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 16 | 100%
8 | 백엔드
8.1 | 백서버 및 DB 서버 구성 | 조용재 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 16 | 100%
8.2 | 회원 기능 | 조용재 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 8 | 100%
8.3 | 게임 상세 페이지 API | 조용재 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 16 | 100%
8.4 | 메인 페이지 | 조용재 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 8 | 100%
8.5 | 게임 목록 페이지 | 조용재 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 8 | 100%
9 | 배포
9.1 | AWS 서버 구성 | 최홍준 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 16 | 100%
9.2 | Docker 세팅 | 최홍준 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 16 | 100%
9.3 | 젠킨스 배포 설정 | 최홍준 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 16 | 100%
9.4 | https 적용 | 최홍준 | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 16 | 100%